РАССМОТРЕНО УТВЕРЖДЕНО

на заседании Директор школы: О.А. Русинова

педагогического совета Приказ № 26 от 23.03.2022 г. Протокол № 5 от 22.03.2022 г.

План мероприятий

по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов

начального общего и основного общего образования (далее – обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО, обновленный ФГОС) в МБОУ Чистяковской ООШ на 2022 – 2027 г.г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Результат** |
| **1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | |
| 1 | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | *Январь-март 2022 года* | Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО  Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО.  Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО |
| 2 | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся | *Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком* | Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях  Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО |
| 3 | Проведение классного родительского собрания в 1  классе, посвященного обучению по новым ФГОС НОО | *Май, ежегодно с 2022 года* | Протокол классного родительского собрания в 1 классе, посвященного обучению по новым ФГОС НОО |
| 4 | Проведение классного родительского собрания в 5 классе, посвященного переходу на новые ФГОС  ООО | *Май, ежегодно, 2022–*  *2024 г.г.* | Протокол классного родительского собрания в 5 классе, посвященного переходу на новые ФГОС ООО |
| 5 | Проведение общешкольного родительского  собрания, посвященного постепенному переходу | *Август 2022-2027 г.г.* | Протокол общешкольного родительского собрания,  посвященного постепенному переходу на новые ФГОС |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027  годов |  | НОО и ООО за период 2022–2027 годов |
| 6 | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | *Май 2022*  *года* | Аналитическая справка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО |
| 7 | Анализ соответствия материально-технической  базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | *Май – июнь 2022 года* | Аналитическая справка об оценке материально- технической базы реализации ООП НОО и  ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО |
| 8 | Комплектование библиотеки УМК по всем  предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | *Ежегодно до 1 сентября*  *2022–2027 г.г.* | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО.  Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников |
| 9 | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных  представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО | *Март-май 2022 года* | Аналитическая справка замдиректора по УВР. Аналитическая справка замдиректора по ВР |
| **2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | |
| 10 | Формирование банка данных нормативно- правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней,  обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | *В течение всего периода* | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального  уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 11 | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО | *В течение всего периода* | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО |
| 12 | Внесение изменений в программу развития | *Сентябрь 2022 года* | Приказ о внесении изменений в программу развития |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | образовательной организации |  | образовательной организации |
| 13 | Внесение изменений и дополнений в Устав  образовательной организации (при необходимости) | *До 01.09.2022* | Устав образовательной организации |
| 14 | Разработка приказов, локальных актов,  регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО | *Январь-март 2022 года* | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 15 | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации | *До 01.09.2022* | Должностные инструкции |
| 16 | Разработка на основе примерной ООП НОО  ООП НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО | *До 01.08.2022* | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО.  ООП НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД |
| 17 | Разработка на основе примерной ООП ООО  ООП ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, *программы коррекционной работы*, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО | *До 01.08.2022* | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО.  ООП ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы,  программа формирования  УУД, *программа коррекционной работы* |
| 18 | Утверждение ООП НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, *программы коррекционной работы ООО*, на заседании педагогического совета | *До 01.09.2022* | Протокол заседания ПС.  Приказ об утверждении ООП НОО и ООО, в т.ч.  рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, *программы коррекционной работы ООО* |
| 19 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1 и 5 классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год | *До 01.07. 2022 года* | Учебный план НОО. Учебный план ООО.  План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО |
| 20 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–2-х и 5–6-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год | *До 01.07. 2023 года* | Учебный план НОО. Учебный план ООО.  План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–3-х и 5–7-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024/25 учебный год | *До 01.07. 2024 года* | Учебный план НОО. Учебный план ООО.  План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО |
| 22 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5–8-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2025/26 учебный год | *До 01.07. 2025 года* | Учебный план НОО. Учебный план ООО.  План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО |
| 23 | Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5–9-х классов по новому ФГОС ООО на 2026/27 учебный год | *До 01.07. 2026 года* | Учебный план ООО.  План внеурочной деятельности ООО |
| 24 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 и 5 классов на 2022/23 учебный год в соответствии с  требованиями новых ФГОС НОО и ООО | *До 31 августа*  *2022 года* | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной  деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 и 5 классов |
| 25 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2 и 6 классов на 2023/24 учебный год в соответствии с  требованиями новых ФГОС НОО и ООО | *До 31 августа*  *2023 года* | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной  деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2 и 6 классов |
| 26 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3 и 7 классов на 2024/25 учебный год в соответствии с  требованиями новых ФГОС НОО и ООО | *До 31 августа*  *2024 года* | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной  деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3 и 7 классов |
| 27 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4 и 8 классов на 2025/26 учебный год в соответствии с  требованиями новых ФГОС НОО и ООО | *До 31 августа*  *2025 года* | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной  деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4 и 8 классов |
| 28 | Разработка и утверждение рабочих программ  педагогов по учебным предметам, учебным | *До 31 августа*  *2026 года* | Рабочие программы педагогов по учебным предметам,  учебным курсам (в том числе и внеурочной |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9 класса на  2026/27 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО |  | деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9 класса |
| 29 | Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО | *Ежегодно* | Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка |
| 30 | Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями | До 1 сентября 2022 года | Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями.  Договор между ОО и родителями |
| 31 | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО | *До 1 сентября 2022 года* | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  Протокол педсовета об утверждении изменений в  «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО.  Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО |
| **3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | |
| 32 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и  ФГОС ООО | *До 1 сентября 2022 года* | План методической работы.  Приказ об утверждении плана методической работы |
| 33 | Изучение нормативных документов по переходу на | *В течение учебного года* | Планы работы ШМО. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом | *в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2022 по 2026 годы* | Протоколы заседаний ШМО |
| 34 | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | *В течение всего периода с 2022 по 2027 годы* | План работы методического совета образовательной организации.  Планы работы ШМО.  Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 35 | Организация работы по психолого- педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и  ФГОС ООО | *В течение всего периода с 2022 по 2027 годы* | Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 36 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО | *В течение всего периода с 2022 по 2027*  *годы* | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО |
| 37 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО | *В течение всего периода с 2022 по 2027*  *годы* | Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО |
| 38 | Формирование плана работы школы в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым  ФГОС НОО и ООО | *До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы* | План работы школы на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК |
| 39 | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по  новым ФГОС НОО и ООО | *До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы* | План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО |
| **4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | |
| 40 | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | *Январь-июнь 2022 года* | Сайт образовательной организации  Пакет информационно-методических материалов |
| 41 | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-  графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО | *Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 годы* | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации.  Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 42 | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | *До 25 августа*  *ежегодно в период с 2022 по 2026 г.г.* | Комплектование |
| 43 | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и  ФГОС ООО | *В течение всего периода с 2022 по 2027 годы* | Сайт образовательной организации  Пакет информационно-методических материалов |
| 44 | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым  ФГОС НОО и ФГОС ООО | *Ежеквартально в течение всего периода*  *с 2021 по 2027 годы* | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле  образовательной организации |
| 45 | Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов | *Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 годы* | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации.  Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР |
| 46 | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода  на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | *Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 годы* | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации |